## Sheet1
Number | Manpower Type | Hourly Rate | Weekly Rate | Total Weeks | Total Cost
1 | Project Manager | 100 | 4000 | 15 | 60000
2 | Business Analyst | 80 | 3200 | 4 | 25600
4 | Designers | 70 | 2800 | 4 | 44800
4 | QA Testers | 80 | 3200 | 6 | 76800
6 | Developers | 90 | 3600 | 10 | 216000
3 | Database Administrator | 100 | 4000 | 7.4 | 88800
2 | Technical support | 70 | 2800 | 1.8 | 10080
2 | Trainers | 80 | 3200 | 1.8 | 11520
1 | Gmaps API 700$ /100k request | 0 | 0 | 4 | 1000
Total |  |  |  | Rough total | 534600