## Breakdown Chart
Sprint 1 - Breakdown Chart
NOTES: We are at day 8, delayed by one task behind schedule.
REGION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL | % | Label
Actual | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | 60 | 45.45% | Actual (45%)
[15 empty] | 0 | 0% | (0%)
Ideal | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 72 | 54.55% | Ideal (55%)
[15 empty] | 0 | 0% | (0%)
[15 empty] | 0 | 0% | (0%)
[15 empty] | 0 | 0% | (0%)
[15 empty] | 0 | 0% | (0%)
[15 empty] | 0 | 0% | (0%)
TOTAL | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 |  |  | 0 | 132 | 100%